## 가이드
Mile Stone
| 기간 | 목록
구현 준비 단계 | 12월 13일(월) ~ 12월 16일(목) | - 서비스 선택 - 시스템 이해 - 서비스 구현 일일목표 설정
서비스구현 | 12월 17(금) ~ 2월 1월(화) | - 서비스 구현 - 서비스 구현 이용한 서비스와 컴포넌트 기록 및 아키텍처 최신화 - TroubleShooting 기록
발표 준비 | 2월 2일(수) ~ 2월 14일(월) | - 발표 자료 준비 및 발표 준비 - 완벽한 이해를 위해 상호 질문 및 소통 - 예상 Q&A 멘토님과 예상 및 준비
이름 | 역할 |  | 컴포넌트 Learn Do Share Part
김현빈 | 프로젝트 리더, Web 서비스 구현 , 아키텍쳐, 발표 자료 준비 | 프로젝트 일정 조율, Web 서비스 구축, 아키텍쳐 구축, 발표자료 준비 | S3, 로드밸런스, PHP, HTML, CSS, JS, VPC
이준희 | 아키텍쳐, WAS 서버담당, 발표 ( 변경 가능성 있음 ) | 아키텍쳐 구축 , WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
장수영 | DB 설계 및 구축 , DB 서버 구현 | DB 서버 구축 . DB 설계 | VPC, MYSQL, MariaDB
황성민 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS
오나연 | 아키텍처, WAS 서버 담당 | 아키텍쳐 구축, WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
윤건우 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS

## 프로젝트 일정
Final Project
PROJECT TITLE |  | AWS 3tier 아키텍쳐 서비스 |  |  |  |  | Team NAME | Orca
멘토 |  | 류승석 |  |  |  |  | 팀장 | 김현빈
2021-12-16
[5 empty] | DETAILS | [21 empty] | Q3 |  |  |  | Q4
|  |  | Start | Finish |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 |  |  |  |  | PROJECT END | MAY | JUN | JUL |  | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
NO | 담당자 | 프로젝트 일정 | 2021-12-13 | 2022-02-13 | 남은 날짜 | 59일 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
1 | 팀원 전체 | 프로젝트 사전 준비 |  |  | - 프로젝트 주제 선택 |  | 프로젝트 주제 선택 | [20 empty] | PROJECT END
[5 empty] | - 프로젝트 일정 계획 |  | 프로젝트 일정 계획
[5 empty] | - Initiation | [12 empty] | Initiation
2 | 김현빈 이준희 오나연 | 아키텍처 구상 |  |  | - 컴포넌트 조사 |  | 컴포넌트 조사
[5 empty] | - 예상 시나리오 작성 |  | 예상 시나리오 작성
[5 empty] | - 네이밍 설정 |  |  |  | 네이밍 설정
[5 empty] | - 보안 설정 | [6 empty] | 보안 설정
- Communication Plan
[5 empty] | - 아키텍처 설계 |  | 아키텍처 설계
3 |  | 서비스 구현 |  |  | - 구현 서비스 설정 |  | 구현 서비스 설정
| 김현빈 황성민 장수영 오나연 이준희 윤건우 |  |  |  | - 서비스 이미지화 |  |  | 서비스 이미지화
[5 empty] | - 네트워크 구현 | [6 empty] | 네트워크 구현
[5 empty] | - web/was 서비스 생성 | [6 empty] | Web/Was 서비스 생성(유닛 테스트 포함)
[5 empty] | - DB 구성 및 연결 | [7 empty] | DB 구성 및 연결
[5 empty] | - 최종 구성 | [9 empty] | 최종 구성
[5 empty] | - 기능 테스트 | [9 empty] | 기능 테스트
4 | 김현빈 | 프로젝트 관리 |  |  | - 일일 회의록 작성 |  | 일일 회의록 작성
| 이준희 |  |  |  | - Trouble Shooting 정리 | [6 empty] | Trouble Shooting 정리
| 오나연 |  |  |  | - 비용관리 |  |  |  | 비용 관리
- Performance
5 |  | 발표자료 및 문서 작성 |  |  | - 일일 회의록 작성 |  | 일일 회의록 작성
[5 empty] | - Trouble Shooting 정리 | [6 empty] | Trouble Shooting 정리
| 김현빈 |  |  |  | - 비용관리 |  |  |  | 비용관리
[5 empty] | - 발표 자료 준비 | [13 empty] | 발표 자료 준비
[5 empty] | - 발표 PPT 작성 | [14 empty] | 발표 PPT 작성
| 이준희 |  |  |  | - 발표 | [16 empty] | 발표 리허설 | 발표
* 변경 내용 입력
수정 시간 |  | 수정 내용

## 미팅 일정
Team Orca Meeting Schedule |  |  | Class 3, 4
중간 프로젝트
| 일정 | 시간
1 | 12월 9일(목) | 19:00 ~ 20:00
2 | 12월 13일(월) | 19:00 ~ 20:00
3 | 12월 14(화) <대면> | 13:00 ~ 17:00
4 | 12월 15일(수) <대면> | 13:00 ~ 16:00
5 | 12월 16일(목) | 19:00 ~ 20:30 | 최종 프로젝트
6 |  |  |  | 일정 | 시간
7 |  |  | -5 | 2021-12-15 | 10:00 - 11:00
8 |  |  | -4 | 2021-12-16 | (예시) 15:00 - 16:00
9 |  |  | -3 | 2021-12-17
10 |  |  | -2 | 2021-12-20
11
12
13 |  |  | 1 | 2021-12-21
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
|  |  | 16 | 2021-12-24
|  |  | 17 | 2021-12-27
|  |  | 18 | 2021-12-28
|  |  | 19 | 2021-12-29
|  |  | 20 | 2021-12-30 | 프로젝트 평가(미팅 없음)
|  |  | 21 | 2021-12-31

## 1주차
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | Orca | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | AWS S3를 이용한 클라우드 스토리지 및 웹 서비스를 3tier 아키텍쳐로 구성 |  |  |  |  | 1주차 목표 / 미팅 일정
서비스 선정 , 3tier 아키텍쳐 조사 및 이해
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용 |  | Orca팀 멘토링 일정. 멘토 - 류승석 멘토님 멘티 - 김현빈, 이준희, 장수영, 황성민, 오나연, 윤건우 구글미트 주소 : meet.google.com/iez-ehgt-puu 노션 링크 : https://tar-cymbal-ebd.notion.site/AWS-3tier-9f9777a9504e4160baf6d008983dbcc7 일시 12/13(월) : 19:00~20:00 12/14(화) : 13:00 ~ 17:00 ( 대면 ) 12/15(수) : 13:00 ~ ( 대면 ) 12/16(목) : 19:00 ~ 20:00
김현빈 (팀장) | > 아키텍쳐 논의 > 서비스 선정 > 프로젝트 시나리오 작성 > 3티어 아키텍쳐 조사 |  | 아키텍쳐 구현 |  | > 프로젝트 방향성 토의 > 프로젝트 시나리오 작성 > 서비스에 대한 조사
이준희 (부팀장) | > 아키텍쳐 논의 > 서비스 조사 및 이해 > 3티어 아키텍쳐 조사 > AWS 서비스 학습 |  | 아키텍쳐 구현 |  | > 3tier 아키텍쳐 연동을 위한 실습 > 3tier 아키텍쳐 구조 조사 > AWS 서비스에 대해 조사
장수영 | > 서비스 조사 및 이해 > DB 관련 서비스 구축 |  | Test DB 설계 및 구축 |  | > DB 설계 > workbench를 이용한 Test 모델 구축 > 3tier 아키텍쳐 구조 조사 |  | <프로젝트 질문 사항> 1. S3를 이용하여 Google 드라이브 같은 클라우드 스토리지 서비스를 웹을 통해 제공하고자 한다. 비용을 감당할 수 있을만한 프로젝트인가? 2. AWS 계정이 아닌 우리가 제작한 웹 사이트 사용자의 회원에게 S3 버킷의 용량을 부여하는 것이 가능한 작업인가? 가능하다면 웹 사이트에서의 회원가입을 통해 사용자마다 자동으로 S3의 일정용량(약 10~15gb)을 부여하는 것이 가능한가? 3. 서비스 이용자가 추가로 결제해서 용량을 구매할 수 있는 요금제 서비스를 구현하고 싶은데 결제 서비스 도입이 가능한가? (ex : 구글 페이먼트 결제 방식 ) 4. 프로젝트 진행 중 서버를 24시간 구동하는 것이 가능한가? 5. DB 구축할 때 사용되는 정보는 회원의 개인 정보와 요금제 정보 정도로 예상되며 이는 모두 텍스트 파일로 이루어진 정보라 예상된다. DB 서버 용량을 최소 용량으로 잡고 시작해도 괜찮은가? 6. 조사한 결과 일반적으로 3티어 아키텍쳐 구성에서 서버 다운에 대비한 보조 서버를 구성하여 총 6개의 서버를 구축하는 것으로 보이는데 이는 비용적인 측면에서 부담이 심하다고 생각된다. 보조 서버를 제외한 3개의 주 서버들로만 3티어 아키텍쳐 구성을 해도 괜찮은가? 7. AWS 내부적으로 이메일 인증 서비스의 구현이 가능한가?
황성민 | > 시스템에 대한 이해 > 3티어 아키텍쳐 조사 > Web 관련 공부 |  | WEB 페이지 설계 및 구현 |  | > Web 서비스를 위한 페이지 제작 > 3tier 아키텍쳐 구조 조사
오나연 | > 3티어 아키텍쳐 조사 > WAS 및 로드밸런스에 서비스에 대한 이해 > 아키텍쳐 논의 |  | WAS 서버 구축 |  | > 로드 밸런스 조사 및 이해 > 3tier 아키텍쳐 연동을 위한 실습
윤건우 | > 3티어 아키텍쳐에 대한 이해 > AWS 및 웹 관련 공부 |  | WEB 페이지 설계 및 구현 |  | > AWS 서비스에 대해 조사 > Web 서비스 구축을 위한 내용 학습
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점 |  |  | <맨토링> Q) S3의 사용자 할당과 비용 문제 A) 1/10 , 1/100등의 사이즈로 해서 진행하고, IAM또는 DB등을 이용하는 쪽으로 접근해야 할 것 같다 Q) 결제 서비스 구축이 가능한가? A) 현실적으로 어려움, 제약사항이 많다, 코인 시스템 도입이 가능하나 프로젝트 규모가 너무 커진다, 당장 고민할 문제는 아님 Q) DB서버의 용량을 최소로 잡아도 괜찮은가? A) 당연히 괜찮지만, DB의 종류를 잘 확인하여 어떻게 구현할 것인가 고민할 필요가 있다. Q) 서버를 주 서버들로만 구성하여 구축해도 괜찮은가? A) 서버는 당연히 2중화 해야한다, 최소 web 2개, was2개 이상으로 구성되어야 한다. Q) AWS 이메일 인증 서비스의 요금은 어느정도 책정되는가? A) 인증서비스가 따로 존재하는데 SES, Cognito 등을 이용하면 사용자를 추가하기 편하다 ※ <미팅 시간> 19:00 ~ 20:00
김현빈 | 프로젝트 방향성을 확실하게 하였고, 3tier 아키텍쳐에 대한 이해를 위해 학습 |  |  | 아직 로드 밸런싱 부분에 대한 이해가 부족함
이준희 | 현재 AWS 실습환경 구축이 어려워 가상머신으로 WAS, WEB, DB 연동 구현을 조사 및 실험 |  |  | 아직 완벽하게 끝내지 못 함
장수영 | 3Tier에 관한 전반적인 스터디, web-was-db 연동 테스트를 위한 db구현 |  |  | web-was-db 연동 방법에 관한 이해가 필요함
황성민 | 3Tier 아키텍쳐에 대한 이해를 위한 학습, Web Page 구성 및 JavaScript 공부 |  |  | 구체적인 Web Page 구성이 필요하고, JavaScript에 관한 공부가 필요함
오나연 | 현재 AWS 실습환경 구축이 어려워 가상머신으로 WAS, WEB, DB 연동 구현을 조사 및 실험 |  |  | 아직 로드 밸런싱 부분에 대한 이해가 부족함
윤건우 | 3Tier에 관한 기초 학습 웹개발을 위한 CSS,HTML 문법 및 연결 방법 이해 |  |  | 단기간에 문법만 학습 한 만큼 실전성이 떨어짐
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)
잘 하셨습니다. 생각보다 정말 잘 만드셨습니다. 지금처럼만 꾸준히 하면, 훌륭한 결과물이 나올 것으로 확신합니다.

## 2주차
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | Orca | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | AWS S3를 이용한 클라우드 스토리지 및 웹 서비스를 3tier 아키텍쳐로 구성 |  |  |  |  | 2주차 목표 / 미팅 일정
1.아키텍쳐 설계 이미지 작성 2. 로그인 페이지 영역 제작 3. Test DB를 이용하여 로그인 기능 확인 4. Web / Was / DB서버 생성
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용 |  | [ 미팅 일정 ] Google Meet : http://meet.google.com/iez-ehgt-puu
김현빈 (팀장) | > 아키텍쳐 구성도 작성 > Web 페이지 제작 > 일정 관리 |  | 아키텍쳐 설계, 웹 페이지 제작 |  | >Draw.io를 이용한 아키텍쳐 설계도 작성 > Login 페이지 영역 작성
이준희 (부팀장)
장수영 | [6 empty] | <프로젝트 질문 사항>
황성민
오나연
윤건우
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점
김현빈
이준희
장수영
황성민
오나연
윤건우
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)

## 3주차
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | Orca | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | AWS S3를 이용한 클라우드 스토리지 및 웹 서비스를 3tier 아키텍쳐로 구성 |  |  |  |  | 1주차 목표 / 미팅 일정
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용
김현빈 (팀장)
이준희 (부팀장)
장수영 | [6 empty] | <프로젝트 질문 사항>
황성민
오나연
윤건우
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점
김현빈
이준희
장수영
황성민
오나연
윤건우
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)