## 가이드
Mile Stone
| 기간 | 목록
구현 준비 단계 | 12월 13일(월) ~ 12월 16일(목) | - 서비스 선택 - 시스템 이해 - 서비스 구현 일일목표 설정
서비스구현 | 12월 17(금) ~ 2월 1월(화) | - 서비스 구현 - 서비스 구현 이용한 서비스와 컴포넌트 기록 및 아키텍처 최신화 - TroubleShooting 기록
발표 준비 | 2월 2일(수) ~ 2월 14일(월) | - 발표 자료 준비 및 발표 준비 - 완벽한 이해를 위해 상호 질문 및 소통 - 예상 Q&A 멘토님과 예상 및 준비
이름 | 역할 |  | 컴포넌트 Learn Do Share Part
김현빈 | 프로젝트 리더, Web 서비스 구현 , 아키텍쳐, 발표 자료 준비 | 프로젝트 일정 조율, Web 서비스 구축, 아키텍쳐 구축, 발표자료 준비 | S3, 로드밸런스, PHP, HTML, CSS, JS, VPC
이준희 | 아키텍쳐, WAS 서버담당, 발표 ( 변경 가능성 있음 ) | 아키텍쳐 구축 , WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
장수영 | DB 설계 및 구축 , DB 서버 구현 | DB 서버 구축 . DB 설계 | VPC, MYSQL, MariaDB
황성민 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS
오나연 | 아키텍처, WAS 서버 담당 | 아키텍쳐 구축, WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
윤건우 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS

## 미팅 일정
Team Orca Meeting Schedule |  |  | Class 3, 4
중간 프로젝트
| 일정 | 시간
1 | 12월 9일(목) | 19:00 ~ 20:00
2 | 12월 13일(월) | 19:00 ~ 20:00
3 | 12월 14(화) <대면> | 13:00 ~ 17:00
4 | 12월 15일(수) <대면> | 13:00 ~ 16:00
5 | 12월 16일(목) | 19:00 ~ 20:30 | 최종 프로젝트
6 | 12월 20일(월) | 19:00 ~ 19:30 |  | 일정 | 시간
7 | 12월 21일(화) <대면> | 13:00 ~ 18:00 | -5 | 2021-12-15 | 10:00 - 11:00
8 | 12월 22일(수) <대면> | 13:00 ~ 18:30 | -4 | 2021-12-16 | (예시) 15:00 - 16:00
9 | 12월 23일(목) | 19:00 ~ 21:30 | -3 | 2021-12-17
10 | 12월 27일(월) | 19:00 ~ 20:00 | -2 | 2021-12-20
11 | 12월 28일(화) <대면> | 13:00~18:00
12 | 12월 29일(수) <대면> | 11:00 ~ 16:00 19:00 ~ 21:30
13 | 1월 4일(화) <대면> | 13:00 ~ 18:00 | 1 | 2021-12-21
14 | 1월 6일(목) | 19:00 ~ 22:00
15 | 1월 7일(금) <대면> | 13:00 ~ 18:00
16 | 1월 10일(월) <대면> | 13:00 ~ 18:00
17 | 1월 12일(수) <대면> | 13:00 ~ 18:00
18 | 1월 13일(목) | 19:30 ~ 21:30
19 | 1월 14일(금) <대면> | 13:00 ~ 18:00
20 | 1월 17일(월) <대면> | 13:00 ~ 18:00
21 | 1월 19일(수) <대면> | 13:00 ~ 17:00
22 | 1월 20(목) | 19:00 ~ 21:00
23 | 1월 21(금)<대면> | 13:00 ~ 18:00
24 | 1월 24일(월) <대면> | 13:00 ~ 18:00
25 | 1월 26일(수)<대면> | 13:00 ~ 19:00
26 | 1월 27일(목) | 19:00 ~ 21:00
28
29 |  |  | 16 | 2021-12-24
30 |  |  | 17 | 2021-12-27
31 |  |  | 18 | 2021-12-28
31 |  |  | 19 | 2021-12-28
31 |  |  | 20 | 2021-12-28 | 프로젝트 평가(미팅 없음)
31 |  |  | 21 | 2021-12-28
31 |  |  | 22 | 2021-12-28
31 |  |  | 23 | 2021-12-28
31 |  |  | 24 | 2021-12-28
31 |  |  | 25 | 2021-12-28

## 7주차(127)
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | Orca | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | AWS S3를 이용한 클라우드 스토리지 및 웹 서비스를 3tier 아키텍쳐로 구성 |  |  |  |  | 7주차 목표 / 미팅 일정
- Cognito를 이용한 사용자 풀 로그인 기능 구현 - React로 웹 다시 만들기 - 세션 클러스터링
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용 |  | [ 회의 일정 ] 1월 21일 (금) : 13:00 ~ 18:00 1월 24일 (월) : 13:00 ~ 18:00 1월 26일 (수) : 13:00 ~ 19:00 Notion : https://tar-cymbal-ebd.notion.site/AWS-3tier-9f9777a9504e4160baf6d008983dbcc7 Google Meet : http://meet.google.com/iez-ehgt-puu git: https://github.com/OrcaIt/Project_Orca
김현빈 (팀장) | 리액트로 라이러리를 이용한 웹 리메이크 Cognito 모듈 조사 |  | React 환경으로 앱웹을 구현 |  | React를 이용하여 메인 웹 페이지 재 작업 React 모듈 및 기능 조사
이준희 (부팀장) | 세션 클러스터링 조사 |  | WAS 서버 세션 유지를 위한 클러스터링 |  | -세션클러스터링 조사 (톰캣 자체 내부 클러스터링, Redis Session Clustering ) -Load Balancing ( Mod_JK )활용
장수영 | 스토리지 서비스 구현 조사 |  | 사용자별 버킷 접근 및 객체 업로드 |  | Cognito User pool, Identitiy pool을 활용하여 S3 버킷에 파일을 업로드 테스트 |  | <프로젝트 질문 사항>
황성민 | react를 사용해서 웹페이지 작업 |  | React 환경으로 웹 구현 |  | React를 이용하여 웹페이지 재작업
오나연 | - Cognito 로그인 구현 - S3 연동 조사 |  | 로그인, 회원가입 구현 React-S3 연동 |  | - Amplify와 React를 사용하여 Cognito를 이용한 로그인, 회원가입, 이메일 인증을 구현 - React를 사용하여 S3 버킷 내 개인 폴더에 파일 업로드 구현
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점 |  |  | Cognito 기능 구현과 방향성의 가닥이 잡혔습니다. gitignore 설정을 통해 웹 소스 공유를 원할히 해야 할 필요가 보입니다.
김현빈 | React를 열심히 공부하여 React로도 어느정도 퀄리티의 구현이 가능하게 되었음 |  |  | props 사용법이나 라우터 돔 모듈의 사용법을 숙지할 필요가 있음
이준희 | 새로운 로드 밸런싱 mod_jk 를 이용 해당 로드밸런스 이용 시 GUI 매니저 활용으로 관리 효과 올릴 수 있음을 확인 |  |  | 세션 클러스터링 조사 중 톰캣 자체 내부의 clustering은 클라우드 서비스를 지원하지 않음을 알게 됨. 또 다른 시도와 조사 필요
장수영 | Cognito를 활용하여 S3 버킷에 객체 파일을 업로드하는 테스트를 진행 |  |  | React 소스코드를 볼 수 있게 문법 공부가 필요
황성민 | React에 대해 공부하며 또 html이 아닌 또 하나의 언어로 웹페이지를 만들 수 있음 |  |  | React에 대해 공부를 시작한지 얼마 되지않아 숙련도가 많이 부족함
오나연 | Amplify 사용법을 알아냄 |  |  | React에 대해 좀 더 공부가 필요함
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)
오나연 - cognito, react, vscode, amplify configure 과정 및 코드(로그인, 파일업로드 포함) 공유하기 김현빈, 오나연, 장수영, 황성민 - React 개발 - react gitignore 설정하기 - S3 파일 업로드 기능/페이지 구현 이준희: 세션 클러스터링 + Redis 관련 자료 연구