## 가이드
Mile Stone
| 기간 | 목록
구현 준비 단계 | 12월 13일(월) ~ 12월 16일(목) | - 서비스 선택 - 시스템 이해 - 서비스 구현 일일목표 설정
서비스구현 | 12월 17(금) ~ 2월 1월(화) | - 서비스 구현 - 서비스 구현 이용한 서비스와 컴포넌트 기록 및 아키텍처 최신화 - TroubleShooting 기록
발표 준비 | 2월 2일(수) ~ 2월 14일(월) | - 발표 자료 준비 및 발표 준비 - 완벽한 이해를 위해 상호 질문 및 소통 - 예상 Q&A 멘토님과 예상 및 준비
이름 | 역할 |  | 컴포넌트 Learn Do Share Part
김현빈 | 프로젝트 리더, Web 서비스 구현 , 아키텍쳐, 발표 자료 준비 | 프로젝트 일정 조율, Web 서비스 구축, 아키텍쳐 구축, 발표자료 준비 | S3, 로드밸런스, PHP, HTML, CSS, JS, VPC
이준희 | 아키텍쳐, WAS 서버담당, 발표 ( 변경 가능성 있음 ) | 아키텍쳐 구축 , WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
장수영 | DB 설계 및 구축 , DB 서버 구현 | DB 서버 구축 . DB 설계 | VPC, MYSQL, MariaDB
황성민 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS
오나연 | 아키텍처, WAS 서버 담당 | 아키텍쳐 구축, WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
윤건우 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS

## 프로젝트 일정
Final Project
PROJECT TITLE |  | AWS 기반의 3tier 아키텍쳐 서비스 |  |  |  |  | Team NAME | Orca
멘토 |  | 류승석 |  |  |  |  | 팀장 | 김현빈
2022-01-21
DETAILS
|  |  | Start | Finish |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | LAST |  |  |  | 발표
NO | 담당자 | 프로젝트 일정 | 2021-12-13 | 2022-02-13 | 남은 날짜 | 23일 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2022-02-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 팀원 전체 | 프로젝트 사전 준비 |  |  | - 프로젝트 주제 선택 |  | 프로젝트 주제 선택 | [62 empty] | END
[5 empty] | - 프로젝트 일정 계획 |  | 프로젝트 일정 계획
[5 empty] | - Initiation | [12 empty] | Initiation
2 | 김현빈 이준희 오나연 | 아키텍처 구상 |  |  | - 컴포넌트 조사 |  | 컴포넌트 조사
[5 empty] | - 예상 시나리오 작성 |  | 예상 시나리오 작성
[5 empty] | - 네이밍 설정 |  |  |  | 네이밍 설정
[5 empty] | - 보안 설정 | [6 empty] | 보안 설정
- Communication Plan
[5 empty] | - 아키텍처 설계 |  | 아키텍처 설계
3 |  | 서비스 구현 |  |  | - 구현 서비스 설정 |  | 구현 서비스 설정
| 김현빈 황성민 장수영 오나연 이준희 윤건우 |  |  |  | - 서비스 이미지화 |  |  | 서비스 이미지화
[5 empty] | - 네트워크 구현 | [7 empty] | 네트워크구현
[5 empty] | - web/was 서비스 생성 | [6 empty] | Web/Was 서비스 생성(유닛 테스트 포함)
[5 empty] | - DB 구성 및 연결 | [9 empty] | DB 구성 및 연결
[5 empty] | - 최종 구성 | [9 empty] | 최종 구성
[5 empty] | - 기능 테스트 | [38 empty] | 기능 테스트
4 | 김현빈 | 프로젝트 관리 |  |  | - 일일 회의록 작성 |  | 일일 회의록 작성
| 이준희 |  |  |  | - Trouble Shooting 정리 | [6 empty] | Trouble Shooting 정리
| 오나연 |  |  |  | - 비용관리 |  |  |  | 비용 관리
- Performance
5 |  | 발표자료 및 문서 작성 |  |  | - 일일 회의록 작성 |  | 일일 회의록 작성
[5 empty] | - Trouble Shooting 정리 | [6 empty] | Trouble Shooting 정리
| 김현빈 |  |  |  | - 비용관리 |  |  |  | 비용관리
[5 empty] | - 발표 자료 준비 | [50 empty] | 발표자료 준비
[5 empty] | - 발표 PPT 작성 | [53 empty] | 발표 PPT 제작, 대본 준비
| 이준희 |  |  |  | - 발표 | [59 empty] | 발표
* 변경 내용 입력
수정 시간 |  | 수정 내용

## 미팅 일정
Team Orca Meeting Schedule |  |  | Class 3, 4
중간 프로젝트
| 일정 | 시간
1 | 12월 9일(목) | 19:00 ~ 20:00
2 | 12월 13일(월) | 19:00 ~ 20:00
3 | 12월 14(화) <대면> | 13:00 ~ 17:00
4 | 12월 15일(수) <대면> | 13:00 ~ 16:00
5 | 12월 16일(목) | 19:00 ~ 20:30 | 최종 프로젝트
6 | 12월 20일(월) | 19:00 ~ 19:30 |  | 일정 | 시간
7 | 12월 21일(화) <대면> | 13:00 ~ 18:00 | -5 | 2021-12-15 | 10:00 - 11:00
8 | 12월 22일(수) <대면> | 13:00 ~ 18:30 | -4 | 2021-12-16 | (예시) 15:00 - 16:00
9 | 12월 23일(목) | 19:00 ~ 21:30 | -3 | 2021-12-17
10 | 12월 27일(월) | 19:00 ~ 20:00 | -2 | 2021-12-20
11 | 12월 28일(화) <대면> | 13:00~18:00
12 | 12월 29일(수) <대면> | 11:00 ~ 16:00 19:00 ~ 21:30
13 | 1월 4일(화) <대면> | 13:00 ~ 18:00 | 1 | 2021-12-21
14 | 1월 6일(목) | 19:00 ~ 22:00
15 | 1월 7일(금) <대면> | 13:00 ~ 18:00
16 | 1월 10일(월) <대면> | 13:00 ~ 18:00
17 | 1월 12일(수) <대면> | 13:00 ~ 18:00
18 | 1월 13일(목) | 19:30 ~ 21:30
19 | 1월 14일(금) <대면> | 13:00 ~ 18:00
20 | 1월 17일(월) <대면> | 13:00 ~ 18:00
21 | 1월 19일(수) <대면> | 13:00 ~ 17:00
22 | 1월 20일(목) | 19:00 ~ 21:30
23
24
25
26
27
|  |  | 16 | 2021-12-24
|  |  | 17 | 2021-12-27
|  |  | 18 | 2021-12-28
|  |  | 19 | 2021-12-29
|  |  | 20 | 2021-12-30 | 프로젝트 평가(미팅 없음)
|  |  | 21 | 2021-12-31

## 6주차(120)
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | Orca | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | AWS S3를 이용한 클라우드 스토리지 및 웹 서비스를 3tier 아키텍쳐로 구성 |  |  |  |  | 6주차 목표 / 미팅 일정
- Test DB를 이용하여 로그인까지 확인 - 이메일 인증 구현 - 웹 레이아웃 작업완료 - 도메인 생성하여 접속
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용 |  | [ 회의 일정 ] 1월 14일 (금) : 13:00 ~ 18:00 1월 17일 (월) : 13:00 ~ 18:00 1월 19일 (수) : 13:00 ~ 17:00 Notion : https://tar-cymbal-ebd.notion.site/AWS-3tier-9f9777a9504e4160baf6d008983dbcc7 Google Meet : http://meet.google.com/iez-ehgt-puu git: https://github.com/OrcaIt/Project_Orca
김현빈 (팀장) | - 도메인 서비스 구축 - 웹 레이아웃 수정 - 서버 생성 실습으로 구축 내용 숙지 |  | 도메인 서비스, 웹 레이아웃 완성, 서버에 대해 알기 |  | - 도메인 서비스를 구축하였음 - 프로젝트의 전반적인 내용 파악을 위해 직접 현재 만든 서버를 구축해보았음
이준희 (부팀장) | - 서버 로그인, 회원가입, 및 세션 구현 |  | 로그인, 세션 기능 구현 |  | - JSP 로 WAS Server 로그인, 회원가입 기능 구현 - WEB Server에서 PHP로 세션 구현
장수영 | - 파일 업로드할 S3 버킷 생성 |  | 파일 업로드 기능 구현 |  | - 파일 업로드를 위한 S3 버킷 권한 설정하는 법 조사 - Cognito를 활용하여 사용자별 저장소 용량 부여하는 법 조사 |  | <프로젝트 질문 사항> S3에 접근을 하기 위해서는 Cognito를 이용한 IAM 자격증명 권한이 필요한데 저희 계정으로는 해당 기능의 사용이 불가능합니다. 자격증명과 권한을 부여할 수 있는 계정을 얻을 수 있나요? 만약 어렵다면 시간이 촉박하긴 하겠지만 서비스의주제를 Cloud Stroge 서비스에서 다른 주제로 변경하려 합니다. 물론 AWS 3tier 아키텍쳐 구현의 큰 틀은 가져갈 생각입니다.
황성민 | - 웹 레이아웃 수정 - 웹 페이지에 연결할 JS파일 생성 |  | 웹 레이아웃 완성 JS 파일 생성 |  | - 웹 페이지 레이아웃을 전반적으로 완성 및 수정 하였음. - 웹 페이지에 연결해 작동할 JS 파일 생성하고 있음.
오나연 | - 도메인 서비스 구현 - 로드밸런스 리스너 수정 |  | 도메인 서비스, https 연결 구현 |  | - Route53 호스팅 영역에 새로 구매한 도메인을 등록 - 로드밸런스 리스너에서 http(80) -> https(443)으로 리다이렉션
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점 |  |  | AWS Root 계정으로 Cognito와 AWS S3 버킷 연결 실습을 할 수 있게 되었습니다. 제공해주신 멘토님께 감사드립니다. 세션 유지의 방향성에 대해 검토해보았습니다.
김현빈 | - 목표했던 대로 웹 레이아웃의 구현을 모두 마쳤음 - Route53을 이용한 도메인 서비스를 구축하였고 https 인증을 구현함 - WEB과 WAS까지의 구축 내용을 숙지하였음 |  |  | 아직 DB에 대한 지식이 부족함 좀 더 개선할 필요가 있으며, 작업 속도에 개선이 필요함
이준희 | - PHP 로 세션 구현 한 것 - JSP 로 서버에 맞게 수정 및 적용 |  |  | 좀 더 구체적인 코딩 알아보기
장수영 | - S3버킷 설정을 위한 전반적인 내용과 일부 Cognito 설정에 대해 이해함 |  |  | - Cognito 기능 활용에 대한 공부와 이해가 좀 더 필요함
황성민 | - 팀장과 함께 웹 페이지 레이아웃을 전반적으로 완성 및 수정하였음. - 웹 페이지에서 연결해 작동할 JS 파일 생성을 위해 JS 공부를 시작함 |  |  | - JS 파일 생성을 위해 JS 공부를 시작해 아직 숙련도가 낮음
오나연 | - 팀장님과 같이 도메인 서비스를 구현함 - 로드밸런스 리스너를 수정해서 https연결을 구현 |  |  | - Cognito에 대해 공부가 필요함 - 코드 분석 능력을 키울 필요가 있음
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)
이준희 todo: WAS에서 세션 관리하는 방법, 창 닫고 다시 띄울 때 로그인 세션 유지 방법, 세션 클러스터링 관련하여 지속적을 찾아보시고, 인사이트 공유 바랍니다. 다음 미팅 때 까지 cognito를 이용하여 회원가입 이메일 인증 + 웹 s3 연동 사용자별 파일 저장, 접근