## 가이드
Mile Stone
| 기간 | 목록
구현 준비 단계 | 12월 13일(월) ~ 12월 16일(목) | - 서비스 선택 - 시스템 이해 - 서비스 구현 일일목표 설정
서비스구현 | 12월 17(금) ~ 2월 1월(화) | - 서비스 구현 - 서비스 구현 이용한 서비스와 컴포넌트 기록 및 아키텍처 최신화 - TroubleShooting 기록
발표 준비 | 2월 2일(수) ~ 2월 14일(월) | - 발표 자료 준비 및 발표 준비 - 완벽한 이해를 위해 상호 질문 및 소통 - 예상 Q&A 멘토님과 예상 및 준비
이름 | 역할 |  | 컴포넌트 Learn Do Share Part
김현빈 | 프로젝트 리더, Web 서비스 구현 , 아키텍쳐, 발표 자료 준비 | 프로젝트 일정 조율, Web 서비스 구축, 아키텍쳐 구축, 발표자료 준비 | S3, 로드밸런스, PHP, HTML, CSS, JS, VPC
이준희 | 아키텍쳐, WAS 서버담당, 발표 ( 변경 가능성 있음 ) | 아키텍쳐 구축 , WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
장수영 | DB 설계 및 구축 , DB 서버 구현 | DB 서버 구축 . DB 설계 | VPC, MYSQL, MariaDB
황성민 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS
오나연 | 아키텍처, WAS 서버 담당 | 아키텍쳐 구축, WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
윤건우 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS

## 2주차
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | Orca | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | AWS S3를 이용한 클라우드 스토리지 및 웹 서비스를 3tier 아키텍쳐로 구성 |  |  |  |  | 2주차 목표 / 미팅 일정
1.아키텍쳐 설계 이미지 작성 2. 로그인 페이지 영역 제작 3. Test DB를 이용하여 로그인 기능 확인 4. Web / Was / DB서버 생성
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용 |  | [ 미팅 일정 ] 12월 20일 (월) : 19:00~20:00 12월 21일 (화) : 13:00~18:00 12월 22일 (수) : 13:00~16:30 12월 23일 (목) : 19:15 ~ Notion : https://tar-cymbal-ebd.notion.site/AWS-3tier-9f9777a9504e4160baf6d008983dbcc7 Google Meet : http://meet.google.com/iez-ehgt-puu
김현빈 (팀장) | > 아키텍쳐 구성도 작성 > Web 페이지 제작 > 일정 관리 |  | 아키텍쳐 설계, 웹 페이지 제작 |  | > Draw.io를 이용한 아키텍쳐 설계도 작성 > Login 페이지 영역 작성 > Notion에 프로젝트 타임라인 생성 > Drive 영역 페이지 작업
이준희 (부팀장) | > DynamoDB에 대한 조사 > Local에서 DynamoDB환경구축 조사 |  | 로그인 기능 구현 |  | > PHP 자체 공부 > DynamoDB VM에 설치 > 인스턴스간 연동 실험
장수영 | >로컬 호스트에서 AWS CLI 명령문을 사용하여 DynamoDB 테이블 생성 |  | 회원가입, 로그인 테이블 생성 |  | >DB설계 스터디 >AWS 접속하여 DynamoDB실습 |  | <프로젝트 질문 사항> 1. 일부 학생들의 AWS 로그인 접속이 불가능한데 이 부분에 대해 다시 Module을 제공받는다거나 하는 해결 방안이 있는가? 2. 아파치에서 <a href ="">태그를 이용하여 다른 서버에 접속할 때 외부로 가는 것이 아닌 아파치 서버 내부에서 파일을 찾게 된다. 앞에 http://~로 사용하면 제대로 작동되는데 서버에 올리지 않았을때에는 a태그에서 ip만 적어주어도 해당 서버로 이동하였다 이런 현상의 이유가 무엇인가?
황성민 | >Web Page 설계 >Web(비밀번호 초기화, 개인정보 수정)Page 구현 |  | Web Page 설계 및 구현 |  | > Login 페이지 일부 구현 > 개인정보 수정 페이지 구현 > 회원가입 페이지 일부 구현
오나연 | > VPC 구현 > 아키텍처 구상도 수정 > WEB 담당 EC2 구현 및 생성 WEB페이지 메인 페이지 구현 |  | 로그인 기능 구현 |  | > 웹 서버 로드 밸런스 구축 > Web,Was 인스턴스 생성
윤건우 | 치과 수술로 인하여 불참
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점 |  |  | 아키텍쳐 구성도 수정의 방향성과 추가적인 AWS 기능 및 DB 관련하여 방향성이 잡히기 시작함
김현빈 | 웹 페이지 부분의 할당량을 모두 마쳤음 서버팀을 도와 서버 구축에 기여하였으며, 아키텍쳐 구성도를 작성하였음 |  |  | 3tier 아키텍쳐 구조에 대한 이해가 미숙하여 설계가 아쉬웠음 조금더 공부할 필요가 있음
이준희 | DynamoDB를 Local에서도 쓸수 있게 환경 구축을 했다. |  |  | 실전 경험 부족으로 인한 DynamoDB 이용법을 아직 잘 모름. 더 해야함.
장수영 | AWS CLI 명령어로 테이블 생성 및 데이터 입력할 수 있게 됨. |  |  | 로컬 환경에서 DynamoDB 활용 숙련도
황성민 | 팀장과의 협업 및 분업으로 웹페이지 구현 및 정보 공유 |  |  | 구체적인 Web Page 구성 부족 Web Page 개발 속도 저하 Java Script에 대한 이해도 부족
오나연 | 로드 밸런싱을 성공, 아키텍쳐 구성도를 보완하여 완성시킴 |  |  | WAS 서버에 대한 이해가 부족
윤건우
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)
잘 하셨습니다. 기대한 것 이상으로 정말 잘 준비하였습니다. 지금처럼만 꾸준히 하면, 훌륭한 결과물이 나올 것으로 확신합니다. 아키텍처 그림 초안 잘 작성하였습니다. 가이드 드린 것 반영하여 업데이트 바랍니다. 개인별로 화상 카메라를 준비하여, 얼굴을 보면서 이야기하니 더 좋았습니다. AWS Learners Lab - Associate Level 계정 잘 활용하기 바랍니다.

## 3주차
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | Orca | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | AWS S3를 이용한 클라우드 스토리지 및 웹 서비스를 3tier 아키텍쳐로 구성 |  |  |  |  | 1주차 목표 / 미팅 일정
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용
김현빈 (팀장)
이준희 (부팀장)
장수영 | [6 empty] | <프로젝트 질문 사항>
황성민
오나연
윤건우
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점
김현빈
이준희
장수영
황성민
오나연
윤건우
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)