## 가이드
Mile Stone
| 기간 | 목록
구현 준비 단계 | 12월 13일(월) ~ 12월 16일(목) | - 서비스 선택 - 시스템 이해 - 서비스 구현 일일목표 설정
서비스구현 | 12월 17(금) ~ 2월 1월(화) | - 서비스 구현 - 서비스 구현 이용한 서비스와 컴포넌트 기록 및 아키텍처 최신화 - TroubleShooting 기록
발표 준비 | 2월 2일(수) ~ 2월 14일(월) | - 발표 자료 준비 및 발표 준비 - 완벽한 이해를 위해 상호 질문 및 소통 - 예상 Q&A 멘토님과 예상 및 준비
이름 | 역할 |  | 컴포넌트 Learn Do Share Part
김현빈 | 프로젝트 리더, Web 서비스 구현 , 아키텍쳐, 발표 자료 준비 | 프로젝트 일정 조율, Web 서비스 구축, 아키텍쳐 구축, 발표자료 준비 | S3, 로드밸런스, PHP, HTML, CSS, JS, VPC
이준희 | 아키텍쳐, WAS 서버담당, 발표 ( 변경 가능성 있음 ) | 아키텍쳐 구축 , WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
장수영 | DB 설계 및 구축 , DB 서버 구현 | DB 서버 구축 . DB 설계 | VPC, MYSQL, MariaDB
황성민 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS
오나연 | 아키텍처, WAS 서버 담당 | 아키텍쳐 구축, WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
윤건우 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS

## 프로젝트 일정
Final Project
PROJECT TITLE |  | AWS 기반의 3tier 아키텍쳐 서비스 |  |  |  |  | Team NAME | Orca
멘토 |  | 류승석 |  |  |  |  | 팀장 | 김현빈
2022-01-15
DETAILS
|  |  | Start | Finish |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | LAST |  |  |  | 발표
NO | 담당자 | 프로젝트 일정 | 2021-12-13 | 2022-02-13 | 남은 날짜 | 29일 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2022-02-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 팀원 전체 | 프로젝트 사전 준비 |  |  | - 프로젝트 주제 선택 |  | 프로젝트 주제 선택 | [62 empty] | END
[5 empty] | - 프로젝트 일정 계획 |  | 프로젝트 일정 계획
[5 empty] | - Initiation | [12 empty] | Initiation
2 | 김현빈 이준희 오나연 | 아키텍처 구상 |  |  | - 컴포넌트 조사 |  | 컴포넌트 조사
[5 empty] | - 예상 시나리오 작성 |  | 예상 시나리오 작성
[5 empty] | - 네이밍 설정 |  |  |  | 네이밍 설정
[5 empty] | - 보안 설정 | [6 empty] | 보안 설정
- Communication Plan
[5 empty] | - 아키텍처 설계 |  | 아키텍처 설계
3 |  | 서비스 구현 |  |  | - 구현 서비스 설정 |  | 구현 서비스 설정
| 김현빈 황성민 장수영 오나연 이준희 윤건우 |  |  |  | - 서비스 이미지화 |  |  | 서비스 이미지화
[5 empty] | - 네트워크 구현 | [7 empty] | 네트워크구현
[5 empty] | - web/was 서비스 생성 | [6 empty] | Web/Was 서비스 생성(유닛 테스트 포함)
[5 empty] | - DB 구성 및 연결 | [9 empty] | DB 구성 및 연결
[5 empty] | - 최종 구성 | [9 empty] | 최종 구성
[5 empty] | - 기능 테스트 | [38 empty] | 기능 테스트
4 | 김현빈 | 프로젝트 관리 |  |  | - 일일 회의록 작성 |  | 일일 회의록 작성
| 이준희 |  |  |  | - Trouble Shooting 정리 | [6 empty] | Trouble Shooting 정리
| 오나연 |  |  |  | - 비용관리 |  |  |  | 비용 관리
- Performance
5 |  | 발표자료 및 문서 작성 |  |  | - 일일 회의록 작성 |  | 일일 회의록 작성
[5 empty] | - Trouble Shooting 정리 | [6 empty] | Trouble Shooting 정리
| 김현빈 |  |  |  | - 비용관리 |  |  |  | 비용관리
[5 empty] | - 발표 자료 준비 | [50 empty] | 발표자료 준비
[5 empty] | - 발표 PPT 작성 | [53 empty] | 발표 PPT 제작, 대본 준비
| 이준희 |  |  |  | - 발표 | [59 empty] | 발표
* 변경 내용 입력
수정 시간 |  | 수정 내용

## 미팅 일정
Team Orca Meeting Schedule |  |  | Class 3, 4
중간 프로젝트
| 일정 | 시간
1 | 12월 9일(목) | 19:00 ~ 20:00
2 | 12월 13일(월) | 19:00 ~ 20:00
3 | 12월 14(화) <대면> | 13:00 ~ 17:00
4 | 12월 15일(수) <대면> | 13:00 ~ 16:00
5 | 12월 16일(목) | 19:00 ~ 20:30 | 최종 프로젝트
6 | 12월 20일(월) | 19:00 ~ 19:30 |  | 일정 | 시간
7 | 12월 21일(화) <대면> | 13:00 ~ 18:00 | -5 | 2021-12-15 | 10:00 - 11:00
8 | 12월 22일(수) <대면> | 13:00 ~ 18:30 | -4 | 2021-12-16 | (예시) 15:00 - 16:00
9 | 12월 23일(목) | 19:00 ~ 21:30 | -3 | 2021-12-17
10 | 12월 27일(월) | 19:00 ~ 20:00 | -2 | 2021-12-20
11 | 12월 28일(화) | 13:00~18:00
12 | 12월 29일(수) | 11:00 ~ 16:00 19:00 ~ 21:30
13 | 1월 4일(화) | 13:00 ~ 18:00 | 1 | 2021-12-21
14 | 1월 6일(목) | 19:00 ~ 22:00
15 | 1월 7일(금) | 13:00 ~ 18:00
16 | 1월 10일(월) | 13:00 ~ 18:00
17 | 1월 12일(수) | 13:00 ~ 18:00
18 | 1월 13일(목) | 19:30 ~ 21:30
19 | 1월 14일(금) | 13:00 ~ 18:00
20
21
22
23
24
25
26
27
|  |  | 16 | 2021-12-24
|  |  | 17 | 2021-12-27
|  |  | 18 | 2021-12-28
|  |  | 19 | 2021-12-29
|  |  | 20 | 2021-12-30 | 프로젝트 평가(미팅 없음)
|  |  | 21 | 2021-12-31

## 5주차(113)
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | Orca | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | AWS S3를 이용한 클라우드 스토리지 및 웹 서비스를 3tier 아키텍쳐로 구성 |  |  |  |  | 5주차 목표 / 미팅 일정
1. 웹 페이지 부트 스트랩으로 변경 2. 비밀번호 해싱 암호화 구현 3. Test DB로 로그인까지 확인
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용 |  | 1월 7일 (금) : 13 : 00 ~ 18 : 00 1월 10일(월) : 13:00 ~ 18 : 00 1월 12일(수) : 13:00 ~ 18 : 00 1월 13일(목) : 19 : 30 ~ Notion : https://tar-cymbal-ebd.notion.site/AWS-3tier-9f9777a9504e4160baf6d008983dbcc7 Google Meet : http://meet.google.com/iez-ehgt-puu git: https://github.com/OrcaIt/Project_Orca
김현빈 (팀장) | - 웹 페이지 작업 - Cognito 내용 조사 |  | 웹 페이지 구현, 메일 인증기능 구현 |  | - 전체적인 웹 페이지에 부트스트랩을 적용하여 리디자인, index와 Login, Signin 페이지를 수정하였음 - Cognitot 사용을 위한 조사
이준희 (부팀장) | - PHP 암호화 작업 |  | 로그인, 회원가입 비밀번호 암호화 구현 |  | - PHP 암호화 구현 중 문제 발생 - JSP/PHP 로그인 구현 기능 장소를 선택해야 했음 - PHP 암호화는 2개의 페이지로 구현 해야 한다
장수영 | [6 empty] | <프로젝트 질문 사항>
황성민 | - 웹 페이지 작업 - BootStrap 조사 |  | 웹페이지 구현 |  | - 개인 정보 변경관련 웹페이지 구현
오나연 | - PHP 암호화 작업 |  | 로그인, 회원가입 비밀번호 암호화구현 |  | - PHP 암호화 함수를 찾음 - 암호화 함수들이 다 제각각 이며 하나의 평문에서 다른 값의 다이제스트를 그리고 다른 평문에서 같은 다이제스트를 출력하는 문제 해결
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점 |  |  | 웹 서버 쪽에서의 암호화 보다는 https 서비스의 구현에 방향성을 잡게 되었습니다. 웹 서버 작업은 다음주 까지 마칠 예정이며, Cognito나 그 외에 서비스를 이용한 메일 인증 서비스 구현에 힘을 써야할 듯 합니다. 장수영 학생은 개인적인 사정으로 인해 멘토링에 참여하지 못하였습니다.
김현빈 | 부트스트랩을 잘 익혀서 페이지 어우러지게 적용하였음 웹 개발의 실력이 늘어가는 것이 느껴짐 |  |  | Cognito를 다루기 위한 Node.js와 lambda함수에 대한 이해가 부족함
이준희 | php 암호화 및 작동 방식을 알아냄 |  |  | 프로젝트 진행 속도가 너무 느림 살려주세요 교수님
장수영
황성민 | 부트스트랩에 대해 공부하여 웹 디자인이 더욱 부드럽게 연결됨 |  |  | 예상했던 개발 속도보다 느림
오나연 | php 암호화 함수에 salt 값 적용하는 방법을 찾음 |  |  | 속도가 너무 느림 자바스크립트에 대한 이해가 필요함
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)
WEB에서의 비밀번호 해싱 암호화는 다소 잘못된 판단이었다고 봅니다. 차후에 WAS에서 처리하는 것으로 생각하면 좋을 듯 합니다. 성민님/팀장님은 부트스트랩을 이용하여 구현 잘 하였습니다. 장수영님은 오나연님과 협업하여 RDS (mysql 엔진)를 구축하고, test.jsp 와 연동 잘 하였습니다. 다음 미팅 때 까지 TODO LIst 1. 준희님은 팀장님/성민님의 회원가입 페이지와 연동하여 JSP 또는 PHP(편한 것 선택하세요) 코드로 오나연/장수영님과 협업하여 RDS로 회원정보를 쓰고 읽을 수 있도록 전체적으로 연결된 서비스로 구현해 보시기 바랍니다. (브라우저에 EX-LB 주소를 입력했을 때, 메인 페이지 뜨고, 사용자 정보도 조회/입력할 수 있어야 할 듯) 2. hosting.kr 에서 도메인을 하나 구입해서 그 도메인과 Route53을 연동하세요. 그 후 도메인 주소(orca.pw)를 브라우저에 입력하면 위 1번과 같이 메인 페이지, 회원정보 페이지가 잘 떠야 합니다.