## 가이드 (예시)
Mile Stone
| 기간 | 목록
구현 준비 단계 | 11/17(수) ~ 11/21(일) | - 서비스 선택 - 시스템 이해 - 네이밍 선정 - VNET 구성 - 아키텍처 작성 - 구독 권한 요청 - 서비스 구현 일일목표 설정
서비스구현 | 11/22(월) ~ 11/28(일) | - 매일 오전 9시, 18시 팀 일일회의 - 서비스 구현 - 서비스 구현 이용한 서비스와 컴포넌트 기록 및 아키텍처 최신화 - TroubleShooting 기록
발표 준비 | 11/29(월) ~ 12/2(목) | - 발표 자료 준비 및 발표 준비 - 완벽한 이해를 위해 상호 질문 및 소통 - 예상 Q&A 멘토님과 예상 및 준비
이름 | 역할 |  | 컴포넌트 Learn Do Share Part
김OO | 프로젝트 리더,서비스 구현 | 프로젝트 일정 조율, AKS 서비스 구축 | ACR
안OO | 빌링 관리, 아키텍처 | 일일 빌링 관리, 컴포넌트 조사, 아키텍처 설정 | Azure CNI, Azure Policy
이OO | 발표, 서비스 구현 | 발표, AKS 서비스 구축 | PV/PVC
정OO | 문서 담당, 아키텍처 | 필요 문서 작성, 아키텍처 설정 | Ingress + SSL 적용, ApplicationGateway&AGIC
박OO | 발표 자료 준비, 아키텍처 | 발표 자료 준비, 컴포넌트 조사, 아키텍처 설정 | AKS, Monitor
송OO | 발표 자료 준비, 아키텍처 | 발표 자료 준비, 컴포넌트 조사, 아키텍쳐 설정 | AKS, HPA

## 프로젝트 일정(예시)
Final Project
PROJECT TITLE |  | AKS를 이용한 2tier 구성 |  |  |  |  | Team NAME | Azure 2팀
멘토 |  | 김OO |  |  |  |  | 팀장 | 김OO
2021-12-12
[5 empty] | DETAILS | [21 empty] | Q3 |  |  |  | Q4
|  |  | Start | Finish |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 |  |  |  |  | PROJECT END | MAY | JUN | JUL |  | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
NO | 담당자 | 프로젝트 일정 | 2021-11-17 | 2021-12-03 | 남은 날짜 | -9일 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
1 | 팀원 전체 | 프로젝트 사전 준비 |  |  | - 프로젝트 주제 선택 |  | 프로젝트 주제 선택 | [20 empty] | PROJECT END
[5 empty] | - 프로젝트 일정 계획 |  | 프로젝트 일정 계획
[5 empty] | - Initiation | [12 empty] | Initiation
2 | 팀원 전체 | 아키텍처 구상 |  |  | - 컴포넌트 조사 |  | 컴포넌트 조사
[5 empty] | - 예상 시나리오 작성 |  | 예상 시나리오 작성
| 정OO 안OO 박OO 송OO |  |  |  | - 네이밍 설정 |  |  |  | 네이밍 설정
[5 empty] | - 보안 설정 | [6 empty] | 보안 설정
- Communication Plan
[5 empty] | - 아키텍처 설계 |  | 아키텍처 설계
3 | 팀원 전체 | 서비스 구현 |  |  | - 구현 서비스 설정 |  | 구현 서비스 설정
| 김OO 이OO |  |  |  | - 서비스 이미지화 |  |  | 서비스 이미지화
[5 empty] | - 네트워크 구현 | [6 empty] | 네트워크 구현
[5 empty] | - web/was 서비스 생성 |  |  |  |  | Web/Was 서비스 생성(유닛 테스트 포함)
[5 empty] | - DB 구성 및 연결 | [7 empty] | DB 구성 및 연결
[5 empty] | - 최종 구성 | [9 empty] | 최종 구성
| 팀원 전체 |  |  |  | - 기능 테스트 | [9 empty] | 기능 테스트
4 | 정OO | 프로젝트 관리 |  |  | - 일일 회의록 작성 |  | 일일 회의록 작성
| 정OO |  |  |  | - Trouble Shooting 정리 | [6 empty] | Trouble Shooting 정리
| 안OO |  |  |  | - 비용관리 |  |  |  | 비용 관리
- Performance
5 | 정영걸 | 발표자료 및 문서 작성 |  |  | - 일일 회의록 작성 |  | 일일 회의록 작성
| 정영걸 |  |  |  | - Trouble Shooting 정리 | [6 empty] | Trouble Shooting 정리
| 안병수 |  |  |  | - 비용관리 |  |  |  | 비용관리
| 박OO 송OO |  |  |  | - 발표 자료 준비 | [13 empty] | 발표 자료 준비
[5 empty] | - 발표 PPT 작성 | [14 empty] | 발표 PPT 작성
| 이OO |  |  |  | - 발표 | [16 empty] | 발표 리허설 | 발표
* 변경 내용 입력
수정 시간 |  | 수정 내용
2021-11-18 10:00:00 PM |  | 최초 프로젝트 일정 작성
2021-11-23 10:00:00 AM |  | 1차 수정(서비스구현/서비스 이미지화)

## 미팅 일정(예시)
OOO팀 멘토링 일정 |  |  |  | Class 3, 4
중간 프로젝트
최종 프로젝트
| 일정 | 시간
1 | 2021-11-17 | 1300i ~ 1400i
2 | 2021-11-18 | 1000i ~ 1100i
3 | 2021-11-19 | 1000i ~ 1100i
4 | 2021-11-22 | 1000i ~ 1100i
5 | 2021-11-23 | 1000i ~ 1100i |  | 최종 프로젝트
6 | 2021-11-24 | 1000i ~ 1100i |  |  | 일정 | 시간
7 | 2021-11-25 | 1000i ~ 1100i |  | -5 | 2021-12-15 | 10:00 - 11:00
8 | 2021-11-26 | 1000i ~ 1100i |  | -4 | 2021-12-16 | (예시) 15:00 - 16:00
9 | 2021-11-29 | 1000i ~ 1100i |  | -3 | 2021-12-17
10 | 2021-11-30 | 1000i ~ 1100i |  | -2 | 2021-12-20
11 | 2021-12-01 | 1500i ~ 1600i |  | -1 | 2021-12-21
12 | 2021-12-02 | 프로젝트 평가(미팅 없음) | 1330i ~ 1430i | 0 | 2021-12-22
13 | 2021-12-03 |  |  | 1 | 2021-12-23
|  |  |  | 2 | 2021-12-24
|  |  |  | 3 | 2021-12-27
|  |  |  | 4 | 2021-12-28
|  |  |  | 5 | 2021-12-29
|  |  |  | 6 | 2021-12-30 | 프로젝트 평가(미팅 없음)
|  |  |  | 7 | 2021-12-31

## 일일 빌링관리(예시)
팀 빌링 현황(구독권 2-KIM) |  |  | Class 3, 4
중간 프로젝트
최종 프로젝트
| 날짜 | 빌링(\)
1 | 2021-11-17 | 51478
2 | 2021-11-18 | 64720
3 | 2021-11-19 | 80934
4 | 2021-11-20 | 87932 | -8 | 2021-12-24
5 | 2021-11-21 | 93763 | -7 | 2021-12-27
6 | 2021-11-22 | 110302 | -6 | 2021-12-28
7 | 2021-11-23 | 126982 | -5 | 2021-12-29
8 | 2021-11-24 | 166293 | -4 | 2021-12-30 | 프로젝트 평가(미팅 없음)
9 | 2021-11-25 | 187705 | -3 | 2021-12-31
10 | 2021-11-26 | 213720
11 | 2021-11-27 | 220435
12 | 2021-11-28 | 227483
13 | 2021-11-29 | 235319
14 | 2021-11-30 | 262833
15 | 2021-12-01 | 297792
16 | 2021-12-02 | 300012

## 1주차(예시)
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | OOO팀 | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | Kubernetes + Container Registry AKS 환경으로 운영 - application 컨테이너 빌드 |  |  |  |  | 1주차 목표 / 미팅 일정
아키텍쳐 구성 , 서비스 조사
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용 |  | Azure 2팀 멘토링 일정. 멘토 - 김OO 멘토님 멘티 - 김OO, 안OO, 이OO, 정OO, 박OO, 송OO 구글미트 주소 : meet.google.com/zen-avre-txd 일시 :1300i~1400i
김OO | - 서비스 선택 - 시스템 이해 - 아키텍쳐 설정 |  | 아키텍쳐 구현 |  | 아키텍쳐 초안 작성 프로젝트 방향성 토의
안OO | 서비스 선택 및 이해 아키텍처 설정 |  |  |  | Azure CNI 조사 및 Kubenet과의 차이점 조사
이OO | 아키텍처 논의 AKS서비스조사 |  | 프로젝트 아키텍처 설정 |  | 전체적인 아키텍처의 각 컴포넌트에대한 조사 |  | <프로젝트 질문 사항> 1. 평균 접속자 50명, 하루 최대 100명으로 예상하였는데, 이 수치가 3-tier 구축에 필요한 수치라고 생각하는가? 2. 애플리케이션 게이트웨이를 안쓰고 로드밸런서를 쓴 것이 비용 때문이라고 하였다. 단순히 비용 때문에 로드밸런스를 썼다는 것이 이해가 되지 않는다. 설명이 필요하다. - 아키텍처를 구축할 때 저희가 잘 알고 있는 내용으로 구축하는 것이 목표였다. 3. Web/WAS 를 역할별로 나누었다. 트래픽이 많고 적을 것 같아서 역할을 나누었다고 하는데 잘 이해가 안된다. WEB/WAS 역할을 나눈 이유가 궁금하다. WEB/WAS가 굳이 나누어져 있어야 하는 이유가 무엇일까? 4. WEB을 스킬셋으로 구성하고 WAS는 그냥 2개로 고정했는데 그 이유는 무엇인가? 정확하게 이유를 이했는가? 5. 사용자가 늘어나면 늘어날수록 WAS도 트래픽이 늘어나느 것이 맞지 않는가? 6. 인터널 로드밸런서를 베이직으로 쓰는 경우에는 가용성 집합에 있는 vm을 연결할 수 없는가? 7. 디비에서 스토리지를 최소로 잡았다. 텍스트 데이터가 많이 쌓일 것 같아서 스토리지를 적게 잡았다고 했는데, 텍스트 데이터가 많이 쌓이는데 DB에 스토리지를 적게 잡았다는 것이 잘 이해가 안된다. 설명이 필요하다. 8. 동영상이나 이미지가 많은 사이트는 DB 사용량이 많은가? 9. 동영상이나 이미지는 DB에 저장이 되는가? 10. 애저의 기능에서 스토리지는 자동으로 늘려지는 기능이 있다. 텍스트 데이터가 많이 쌓일 것이라 스토리지를 적게 잡았다고 해서 질문했다.
정OO | 서비스 설정 아키텍처 설정 서비스의 이해 |  |  |  | azure application gateway , AGIC 의 개념 및 기능 조사. 멘토링 일지 작성
박OO | 아키텍처 논의 서비스 조사 및 이해 |  |  |  | azure monitor 세부 기능 조사 각 컴포넌트에 대한 조사
송OO | 시스템 이해 서비스에 대한 공부 |  |  |  | azure 컴포넌트에 대한 전반적인 조사와 HPA에 관한 것 조사
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점 |  |  | <AKS 맨토링> Q) acr 과 pv 의 어떻게 사용해야 할까요? A) 1. 이미지의 관리가 용이하고 공인된 이미지를 저장하는 것이라 안전하기 때문에 acr을 사용 2. 컨테이너는 가볍게 어플을 사용가능하게 해줌,(설치 쉽고, 쉽게 지움) 따라서 상태를 저장하지 않음. 그러므로, pv는 log저장이나 공유 볼륨, 여러 파드가 같은 컨텐츠를 공유하여 사용할 수 있게 할 때 사용가능함 ※ip할당, 서브넷, 오토스케일, 서비스 간의 통신에 대하여 고민해야 함. Q) 오토스케일의 지표를 정하는 방법? A) 적당한 선에서 당위성을 만들어라. 오토스케일은 서비스마다 올바른 스케일링 조건이 다름. 수치를 정확히 하지 않아도 됨. ( 스케일링 조건과 당위성만 고려 ) Q) 웹 앱을 이미지화 해야하나? A) 선택사항이다. 서비스의 구현방식은 여러가지 이므로 적절한 방식을 고민하여 구현 해야 한다. ※ 8시 이후로 azure서비스가 다 꺼짐( ip를 정적으로 할당하는 것을 추천 ) ※ os, 네트워크등 기본적인 사항을 잘 아는것이 중요함. <미팅 시간> 오전 10시~11시
김OO | - 세미기간보다 그나마 더 발전한 프로젝트 계획과 목표 설정. |  |  | PV/PVC, ACR에 대한 지식을 더 탄탄하게 쌓아야 한다.
안OO | 모르는 것 넘어가지 않고, 지식이 더 필요한 부분 팀원들과 서로 공유하며 이해 |  |  | 맡은 파트에 대한 조사와 이해가 부족, 세부 컴포넌트에 대한 이해 부족
이OO | AKS컴포넌트 들에 대한 공부 |  |  | 맡은 Learn do share파트에 대한 조사부족
정OO | azure docs를 좀 더 잘 활용하여 서비스의 이해하였다. |  |  | 서비스의 이해를 위해 네트워크 관련 지식이 더 필요함.
박OO | 서비스에 대해 정확하게 이해하려고 노력함 |  |  | 컴포넌트들을 이해하기 위한 배경지식이 부족함. 더 알아보고 공부해야함.
송OO | 여러가지 자료들을 통하여 서비스를 이해하려 노력 |  |  | 각 컴포넌트에 대한 개념을 바로 설명할 수 있을 정도로 더 알아보고 공부해야 할 것 같다.
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)
지난번에 비해 다들 확실히 나아진 모습이네요. Final project 시작 전 사전조사를 진행하고, 러프하게나마 역할 정의 및 시간 활용에 대해 고민을 한 흔적들이 보여서 좋았습니다. 후회없는 결과가 만들어질 수 있도록 노력해주세요.

## 1주차
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | Orca | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | AWS S3를 이용한 클라우드 스토리지 및 웹 서비스 구현 |  |  |  |  | 1주차 목표 / 미팅 일정
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용
김현빈
이준희
장수영 | [6 empty] | <프로젝트 질문 사항>
황성민
이건우
오나연
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점 |  |  | <맨토링> Q) A) ※ <미팅 시간> 오전 10시~11시
김OO
안OO
이OO
정OO
박OO
송OO
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)

## 2주차
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | OOO팀 | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 | [6 empty] | 2주차 목표 / 미팅 일정
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용
김OO
안OO
이OO | [6 empty] | <프로젝트 질문 사항>
정OO
박OO
송OO
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점 |  |  | <맨토링> Q) A) ※ <미팅 시간> 오전 10시~11시
김OO
안OO
이OO
정OO
박OO
송OO
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)