## 가이드
Mile Stone
| 기간 | 목록
구현 준비 단계 | 12월 13일(월) ~ 12월 16일(목) | - 서비스 선택 - 시스템 이해 - 서비스 구현 일일목표 설정
서비스구현 | 12월 17(금) ~ 2월 1월(화) | - 서비스 구현 - 서비스 구현 이용한 서비스와 컴포넌트 기록 및 아키텍처 최신화 - TroubleShooting 기록
발표 준비 | 2월 2일(수) ~ 2월 14일(월) | - 발표 자료 준비 및 발표 준비 - 완벽한 이해를 위해 상호 질문 및 소통 - 예상 Q&A 멘토님과 예상 및 준비
이름 | 역할 |  | 컴포넌트 Learn Do Share Part
김현빈 | 프로젝트 리더, Web 서비스 구현 , 아키텍쳐, 발표 자료 준비 | 프로젝트 일정 조율, Web 서비스 구축, 아키텍쳐 구축, 발표자료 준비 | S3, 로드밸런스, PHP, HTML, CSS, JS, VPC
이준희 | 아키텍쳐, WAS 서버담당, 발표 ( 변경 가능성 있음 ) | 아키텍쳐 구축 , WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
장수영 | DB 설계 및 구축 , DB 서버 구현 | DB 서버 구축 . DB 설계 | VPC, MYSQL, MariaDB
황성민 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS
오나연 | 아키텍처, WAS 서버 담당 | 아키텍쳐 구축, WAS 서비스 구축 | VPC, S3, PHP, 로드밸런스
윤건우 | WEB 서비스 구현 | WEB 서비스 구축 | HTML, CSS, JS

## 프로젝트 일정
Final Project
PROJECT TITLE |  | AWS 기반의 3tier 아키텍쳐 서비스 |  |  |  |  | Team NAME | Orca
멘토 |  | 류승석 |  |  |  |  | 팀장 | 김현빈
2022-01-12
DETAILS
|  |  | Start | Finish |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | LAST |  |  |  | 발표
NO | 담당자 | 프로젝트 일정 | 2021-12-13 | 2022-02-13 | 남은 날짜 | 32일 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2022-02-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 팀원 전체 | 프로젝트 사전 준비 |  |  | - 프로젝트 주제 선택 |  | 프로젝트 주제 선택 | [62 empty] | END
[5 empty] | - 프로젝트 일정 계획 |  | 프로젝트 일정 계획
[5 empty] | - Initiation | [12 empty] | Initiation
2 | 김현빈 이준희 오나연 | 아키텍처 구상 |  |  | - 컴포넌트 조사 |  | 컴포넌트 조사
[5 empty] | - 예상 시나리오 작성 |  | 예상 시나리오 작성
[5 empty] | - 네이밍 설정 |  |  |  | 네이밍 설정
[5 empty] | - 보안 설정 | [6 empty] | 보안 설정
- Communication Plan
[5 empty] | - 아키텍처 설계 |  | 아키텍처 설계
3 |  | 서비스 구현 |  |  | - 구현 서비스 설정 |  | 구현 서비스 설정
| 김현빈 황성민 장수영 오나연 이준희 윤건우 |  |  |  | - 서비스 이미지화 |  |  | 서비스 이미지화
[5 empty] | - 네트워크 구현 | [7 empty] | 네트워크구현
[5 empty] | - web/was 서비스 생성 | [6 empty] | Web/Was 서비스 생성(유닛 테스트 포함)
[5 empty] | - DB 구성 및 연결 | [9 empty] | DB 구성 및 연결
[5 empty] | - 최종 구성 | [9 empty] | 최종 구성
[5 empty] | - 기능 테스트 | [38 empty] | 기능 테스트
4 | 김현빈 | 프로젝트 관리 |  |  | - 일일 회의록 작성 |  | 일일 회의록 작성
| 이준희 |  |  |  | - Trouble Shooting 정리 | [6 empty] | Trouble Shooting 정리
| 오나연 |  |  |  | - 비용관리 |  |  |  | 비용 관리
- Performance
5 |  | 발표자료 및 문서 작성 |  |  | - 일일 회의록 작성 |  | 일일 회의록 작성
[5 empty] | - Trouble Shooting 정리 | [6 empty] | Trouble Shooting 정리
| 김현빈 |  |  |  | - 비용관리 |  |  |  | 비용관리
[5 empty] | - 발표 자료 준비 | [50 empty] | 발표자료 준비
[5 empty] | - 발표 PPT 작성 | [53 empty] | 발표 PPT 제작, 대본 준비
| 이준희 |  |  |  | - 발표 | [59 empty] | 발표
* 변경 내용 입력
수정 시간 |  | 수정 내용

## 미팅 일정
Team Orca Meeting Schedule |  |  | Class 3, 4
중간 프로젝트
| 일정 | 시간
1 | 12월 9일(목) | 19:00 ~ 20:00
2 | 12월 13일(월) | 19:00 ~ 20:00
3 | 12월 14(화) <대면> | 13:00 ~ 17:00
4 | 12월 15일(수) <대면> | 13:00 ~ 16:00
5 | 12월 16일(목) | 19:00 ~ 20:30 | 최종 프로젝트
6 | 12월 20일(월) | 19:00 ~ 19:30 |  | 일정 | 시간
7 | 12월 21일(화) <대면> | 13:00 ~ 18:00 | -5 | 2021-12-15 | 10:00 - 11:00
8 | 12월 22일(수) <대면> | 13:00 ~ 18:30 | -4 | 2021-12-16 | (예시) 15:00 - 16:00
9 | 12월 23일(목) | 19:00 ~ 21:30 | -3 | 2021-12-17
10 | 12월 27일(월) | 19:00 ~ 20:00 | -2 | 2021-12-20
11 | 12월 28일(화) | 13:00~18:00
12 | 12월 29일(수) | 11:00 ~ 16:00 19:00 ~ 21:30
13 | 1월 4일(화) | 13:00 ~ 18:00 | 1 | 2021-12-21
14 | 1월 6일(목) | 19:00 ~ 22:00
15 | 1월 7일(금) | 13:00 ~ 18:00
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
|  |  | 16 | 2021-12-24
|  |  | 17 | 2021-12-27
|  |  | 18 | 2021-12-28
|  |  | 19 | 2021-12-29
|  |  | 20 | 2021-12-30 | 프로젝트 평가(미팅 없음)
|  |  | 21 | 2021-12-31

## 4주차(16)
한국IT직업전문학교 2021년 2학기 정보보안 프로젝트 심화학기 프로젝트 멘토링 활동 보고서
멘티 | 팀명 | Orca | 멘토 | 이름 | 류승석 | 프로젝트 기간
| 소속 | 정보보안 |  | 소속 | 베스핀글로벌 | 21.12.13 - 22.2.18
프로젝트 주제 |  | AWS S3를 이용한 클라우드 스토리지 및 웹 서비스를 3tier 아키텍쳐로 구성 |  |  |  |  | 4주차 목표 / 미팅 일정
1. Drive 영역 페이지 구성 2. 로그인 & 회원가입 기능 구현 3. WEB <-> WAS <-> DB 간의 연결 4. MasterDB와 SlaveDB의 동기화 5. 결제 페이지 영역 구현
성명 | 활동구분 |  | 목적 |  | 활동내용 |  | 1월 3일(월) : 13:00 ~ 18:00 Notion : https://tar-cymbal-ebd.notion.site/AWS-3tier-9f9777a9504e4160baf6d008983dbcc7 Google Meet : http://meet.google.com/iez-ehgt-puu git: https://github.com/OrcaIt/Project_Orca
김현빈 (팀장) | 1. 웹 페이지 구현 2. 회원가입 페이지 기능 구현 3. 에러페이지 JSP 구현 4. WEB/WAS 타임 라인 세분화 |  | 회원 가입 기능 구현 및 웹 페이지 구현 |  | 1. Pricing 페이지 구현 2. 회원 가입 폼 검증 기능 구현 3. 400, 500 에러 페이지 CSS 구현 및 톰캣을 이용한 내용 확인 4. WEB /WAS 개발의 타임라인을 세분화하여 사용자 부여
이준희 (부팀장) | 1. WAS-DB 연동( JSP 문서작성) 2. JSP 문서작성 |  | JSP문서 작성으로 WAS-DB 연동 |  | 1. JSP 문서 작성 MySQL - TOMCAT 연동 데이터 불러오고 쓰기 성공 2. 세션 연결 (3티어 아키텍처에 알맞게) 공부 함 |  | <참고 서적> 1. JSP - 모바일 웹 서비스 구현을 위한 JSP 웹 프로그래밍 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹프로그래밍과 스프링 프레임 워크
장수영 | 1. DB 연동 2. DB설계 수정 |  | DB 단방향 이중화 |  | 1. Master 와 Slave DB 단방향 이중화 2. 수정된 웹페이지 설계에 맞춰 DB수정 |  | <프로젝트 질문 사항>
황성민 | 1. 웹페이지 구현 |  | 개인정보 수정 페이지 구현 |  | 1. 개인정보 페이지 구현 2. 각 정보별 수정페이지 구현
오나연 | 1. WAS-DB 연동 2. DB 동기화 구현 3. 구상도 수정 |  | 회원가입 기능 구현 및 로그인 기능 구현 |  | 1. JSP-MySQL 연동 2. MasterDB-SlaveDB 동기화 구현 3. 구상도 DB 부분을 양방향에서 단뱡향으로 수정
윤건우 | 웹 페이지 제작 |  | CSS, HTML 실습 |  | 결제 페이지 제작
멘티 Self Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점) | [6 empty] | 주간 멘토링 결과
| 잘한 점 |  |  | 보완할 점 |  |  | 윤건우 학생의 프로젝트 참여도가 저조하여 프로젝트 인원에서 제외되었습니다. 웹 작업은 부트스트랩을 이용하기로 하였고, 로그인 및 회원가입 기능 작업에 들어갈 것 입니다.
김현빈 | Javascript 사용이 좀 더 익숙해졌고 목표했던 로그인 검증 기능 구현을 완료함 |  |  | 아직 팀장으로서 서버와 DB의 구현이 어떻게 되어가는지 잘 파악하고 내용일 숙지해야 하는데 모자란 것 같음, JSP 문법 공부가 필요
이준희 | JSP 공부를 하여 팀원들에게 공유함. |  |  | 앞으로 구현되어야 할 문서들을 작성해야 함
장수영 | 팀원들과 함께 DB단방향 이중화에 성공 및 작업 환경에 변경된 DB구축 |  |  | DB연동시 세부적인 부분을 놓쳐서 시간이 걸림, 좀 더 상세하게 알아볼 필요성을 느낌
황성민 | 저번주에 미완성된 페이지 구현 |  |  | 웹페이지 작업의 비중이 과다. 구체적인 디테일 부족 + bootSTrap 활용
오나연 | MasterDB-SlaveDB 동기화 구현을 성공 |  |  | 리눅스에서의 자바 사용법을 아직 잘 모름
윤건우 | 미디어쿼리 관련 영상 시청 및 구글링 |  |  | 주변 도움 없이 완벽히 구현하기 힘듦
멘토 Feedback (금일 활동 잘한 점/ 보완할 점)
수고 많았습니다. 각자 업무 분장을 잘 하여 진행이 되는 것 같습니다. 훌륭합니다. 특히 오나연님의 test.jsp 수고 많으셨습니다. http://webexelb-1472049390.us-east-1.elb.amazonaws.com/test.jsp 다만, 금일 아쉽게도 윤건우님은 프로젝트 팀에서 제외되었습니다. 남은 5명이 열심히 하여 성과를 내기 바랍니다. 다음 미팅 때 까지 TODO LIst - 장수영님은 오나연님과 협업하여 RDS (mysql 엔진)를 구축하고, test.jsp 와 연동하시기 바랍니다. - 성민님은 가능하면 부트스트랩을 이용해 보기 바랍니다. - 준희님은 팀장님/성민님의 회원가입 페이지와 연동하여 JSP 코드로 오나연/장수영님과 협업하여 RDS로 회원정보를 쓸 수 있도록 전체적으로 조율해 보시기 바랍니다.